План работы инновационной площадки     ГБДОУ № 27    на 2014-2015 уч. год

наименование образовательного учреждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Руководитель образовательного учреждения: Мелешкина Елена Евгеньевна

Инновационный статус: экспериментальная площадка районного уровня

Срок действия статуса: 25.04.2012 – 31.04.2015

Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность образовательного учреждения: 1) Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12  (статья 20)

2)Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге»  (статья 5)

3) Распоряжение КО Санкт-Петербурга от 19.05.2010 № 864 – р «О регулировании инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга»

4)Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. № 218 «Об утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»

5)Распоряжение Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга № 363-р от 30.05.2012 «О переводе Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга»

6) Положение об ОЭП

7) Положение о творческой группе ОЭП

8)Приказ «Об организации опытно-экспериментальной работы в ГБДОУ» ;о назначении методиста по ОЭР (ответственного) № 65-0 от 05.06.2012;

Научного руководителя № 65-0 от 05.06.2012

9)Должностные обязанности методиста по ОЭР

Тема инновационной деятельности: «Компетентностный подход как условие обеспечения преемственности в непрерывном воспитании дошкольника: семья - дошкольное учреждение - начальная школа»

Продукт инновационной деятельности: Продукт инновационной деятельности: Методические разработки:

- Комплекс мероприятий по преемственности с различными субъектами образовательного процесса  в соответствии с  темой проекта

- Памятки, анкеты для родителей и методические рекомендации для педагогов

Материалы мониторинга:

- Комплекс мониторинга (критерии, уровни и инструментарий), направленные на выявление эффективности реализации комплекса мероприятий

- В результате проделанной экспериментальной работы в ОУ будет создана система компетентностного сопровождения различных субъектов, которая будет способствовать развитию преемственности в образовании, что в свою очередь скажется на повышении качества обучения и развития социально-адаптированного ребенка.

Научный руководитель (ФИО полностью, место работы, должность, ученая степень): Нестерова Елена Викторовна, СПб институт гуманитарного образования, доцент, кандидат педагогических наук

Ответственный в образовательном учреждении (ФИО полностью, должность):  Базанкова Наталья Владимировна,  старший воспитатель

Телефон: 529-83-00

Адрес сайта: sad27@mail.ru; gbdou27@yandex.ru

Адрес электронной почты: sad27@mail.ru

Этап работы:  заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.)

Задачи этапа:

- Обобщение и систематизация материалов исследования, оформление его результатов.

- Коррекция программы эксперимента.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА

| № п/п | Этап ИД | Планируемый результат | Основное содержание работы | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Оценка результатов эксперимента,коррекция программы эксперимента | Анализ всеми участниками эксперимента (включая эффективности родителей) полученных экспериментальных данных, определение корреляции, мер, приемов, технологий, программ. | сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Базанкова Н.В. Методист ОЭП |
| 2 | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Печатное издание | Методическая разработка для родителей и педагогов «Как подготовить ребенка к школе» | Октябрь 2014 | Ходанович И.Я. воспитатель |
| 3 | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Печатное издание | Методическая разработка для педагогов и родителей «В страну знаний» | Ноябрь 2014 | Забадыкина Е.В.,Борисова И.В. педагоги ДОУ |
| 4 | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Печатное издание | Опубликовать две статьи отражающие результаты ОЭР: «Особенности организации взаимодействия воспитателей и родителей в процессе подготовки детей к школе»; «Технология разработки карты индивидуального образовательного маршрута ребенка старшего дошкольного возраста» | Январь 2015 | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 5 | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | заключительный сентябрь 2014 – апрель 2015 ( 6 мес.) | Подготовка к печати методической разработки «Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка дошкольного возраста в период подготовки к школьному обучению»; | Февраль 2015 | Базанкова Н.В. методист ОЭП |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИД ОУ НА  2014-2015 УЧ.Г.

| № п/п | ОУ | Название мероприятия, проводимого ОУ, форма, уровень | Планируемый результат | Сроки проведения | Целевая аудитория | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в районных семинарах и информационных совещаниях для ответственных за инновационную деятельность по вопросам организации и ведения инновационной деятельности, подготовке инновационных продуктов к представлению на мероприятиях различного уровня (районный уровень) | Получение информации о ведении ИД в Красногвардейском районе | Ежеквартально, по мере проведения мероприятий | Ответственные в ОУ за инновационную деятельность | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 2 | ИМЦ Красногвардейского района | Получение консультаций и собеседование методиста ИМЦ по вопросам ведения инновационной деятельности, разработки и внедрения инновационных образовательных продуктов педагогами ОУ района (районный уровень) | Получение информации о ведении ИД в Красногвардейском районе | Еженедельно в течение учебного года | Ответственные в ОУ за инновационную деятельность | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 3 | ГБДОУ № 27 | Организация круглого стола,консультаций для педагогов-экспериментаторов по вопросам диагностики ведения инновационной деятельности в ОУ, разработки и внедрения инновационных образовательных продуктов педагогами как самого ОУ, так и других ОУ по тематике ОЭР (внутришкольный, районный, городской уровень) | Представление педагогам информации о ведении ИД в ОУ | Еженедельно в течение учебного года | Педагоги ОУ | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 4 | ГБДОУ № 27 | Подготовка информационно-аналитической справки по результатам анкетирования педагогов и родителей по оценке степени психологической.физической и мотивационной готовности дошкольников | Информационно-аналитическая справка | Июнь 2014- декабрь 2014 гг. | РОЭП ГБДОУ № 27 | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 5 | ГБДОУ № 27 | Предоставление опыта на научно-практических семинарах и конференциях (внутришкольный, районный, городской, всероссийский, международный уровни) | Выступления педагогов-экспериментаторов, отзывы слушателей и участников | В течение учебного года | РОЭП ГБДОУ № 27 | педагоги-экспериментаторы ГБДОУ |
| 6 | ГБДОУ № 27 | Информационное обеспечение публикаций по теме ОЭР (районный, городской, всероссийский и международный уровни) | Публикации учителей-экспериментаторов | В течение учебного года | РОЭП ГБДОУ № 27 | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 7 | ИМЦ, ГБДОУ № 27 | Экспертиза (самоэкспертиза) результатов инновационной деятельности (районный, внутришкольный уровни) | Прохождение самоэкспертизы и экспертизы | Декабрь 2014 | Инновационные площадки | Базанкова Н.В. методист ОЭП |
| 8 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в VII Районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагогов – залог обновления системы образования» (районный уровень) | Диссеминация опыта | Март 2015 г. | Образовательные учреждения района | Заведующий Мелешкина Е.Е. |
| 9 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в выставке-ярмарке и представление инновационных проектов и методических разработок в рамках районной конференции (районный уровень) | Предоставление педагогической общественности района продуктов ИД ОУ | Март 2015 г. | Образовательные учреждения района | Заведующий Мелешкина Е.Е. |
| 10 | ГБДОУ № 27 | Предоставление информации об ИД на сайте ДОУ, в разделе опытно-экспериментальная деятельность (всероссийский уровень) | Подготовка к публикации | В течение года | Инновационные площадки, Образовательные учреждения района, города, страны | Ответственный за ведение сайта ОУ Астапкович Е.А. |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за инновационную работу в ОУ                                                                  Н.В.Базанкова

подпись			расшифровка